## Sheet1
INTEGRANTE | 8/27/2012 | 8/28/2012 | 8/29/2012 | 8/30/2012 | 8/31/2012 | 2012-01-09 | 2012-02-09 | 2012-03-09 | 2012-04-09 | 2012-05-09 | 2012-06-09 | 2012-07-09 | 2012-08-09 | 2012-09-09 | 2012-10-09 | 2012-11-09 | 2012-12-09 | 9/13/2012 | 9/14/2012 | 9/15/2012 | 9/16/2012 | 9/17/2012 | 9/18/2012 | 9/19/2012 | 9/20/2012 | 9/21/2012 | 9/22/2012 | 9/23/2012 | 9/24/2012 | 9/25/2012 | 9/26/2012 | 9/27/2012 | 9/28/2012 | 9/29/2012 | 9/30/2012 | 2012-01-10 | 2012-02-10 | 2012-03-10 | 2012-04-10 | 2012-05-10 | 2012-06-10 | 2012-07-10 | 2012-08-10 | 2012-09-10 | 2012-10-10 | 2012-11-10 | 2012-12-10 | 10/13/2012 | 10/14/2012 | 10/15/2012 | 10/16/2012 | 10/17/2012 | 10/18/2012 | 10/19/2013 | 10/20/2014 | 10/21/2013 | 10/22/2014 | 10/23/2015 | 10/24/2014 | 10/25/2015 | 10/26/2016 | 10/27/2015
Demian Odasso | [AD]Registrar acontecimiento en sitio |  |  |  | [AD]Modificar acontecimiento en sitio | 2012-04-09: [AD]Borrar acontecimiento en sitio; 2012-08-09: [AD]Registrar acontecimiento en sitio por móvil | [AD]Modificar acontecimiento en sitio por móvil |  |  |  |  | [AD]Borrar acontecimiento en sitio por móvil |  |  |  |  | [AD]Actualizar progreso tarea |  |  |  | [AD]Actualizar progreso tarea por móvil |  |  |  | [C]Registrar acontecimiento en sitio por móvil |  |  |  | [C]Modificar acontecimiento en sitio por móvil |  |  |  | [C]Borrar acontecimiento en sitio por móvil |  |  |  | [C]Registrar acontecimiento en sitio por móvil |  | [C]Modificar acontecimiento en sitio por móvil |  | [C]Borrar acontecimiento en sitio por móvil
Mariano Gava | [AD]Generar reporte de documentación de integrantes de cuadrilla por filtros |  |  |  |  | 2012-01-09: [AD]Generar reporte de proyecto por filtros; 2012-06-09: [AD]Generar reporte de solicitudes de trabajo por filtros; 2012-11-09: [AD]Generar reporte de tareas por filtros |  |  |  | [AD]Generar reporte de acontecimientos por filtros |  |  |  |  | [AD]Generar reporte de materiales de clientes por filtros |  |  |  |  | [AD]Generar reporte de proyectos por estado de PO. |  |  | [AD]Notificar permiso de acceso a sitio por vencer |  |  |  | [AD]Notificar permiso de acceso a sitio vencido |  |  |  | Generar reporte de equipos de clientes por filtros
Javier Brizuela | [AD]Solicitar viáticos |  |  | [AD]Asignar viáticos a cuadrilla |  | 2012-03-09: [AD]Aprobar solicitud viáticos; 2012-06-09: [AD]Registrar devolución de herramientas de cuadrilla; 2012-10-09: [AD]Registrar material entregado por cliente no usado | [AD]Consultar material entregado por cliente no usado |  |  | [AD]Registrar devolución material entregado por cliente no usado |  |  | [AD]Registrar entrega de herramientas a cuadrilla |  |  |  | [AD]Registrar permiso de acceso a sitio |  |  | [AD]Actualizar estado permiso de acceso a sitio |  |  | [AD]Notificar herramientas no devueltas | [14 empty] | testing y correcciones
Carlos Trepat | [AD]Registrar material entregado por el cliente |  |  |  |  | 2012-01-09: [AD]Modificar asignación de proyecto a administrador de proyectos; 2012-06-09: [AD]Registrar pago a cuadrilla; 2012-10-09: [AD]Actualizar estado de documentación de cuadrilla |  | [AD]Enviar documentos de proyecto a cliente |  |  |  |  | [AD]Notificar vencimiento documento |  |  |  | [AD]Notificar sitio apto para cobrar a cliente |  |  |  |  | [AD]Cambiar contraseña |  |  | [AD]Gestionar olvido de contraseña
Mariano Guillen | [AD] Modificar documento de solicitud de tarea |  |  |  | [AD]Cerrar proyecto | 2012-05-09: [AD]Eliminar solicitud de tarea; 2012-09-09: [AD]Registrar orden de compra a solicitud de tarea.; 2012-12-09: [AD]Modificar orden de compra de solicitud de tarea. |  |  | [AD]Registrar cobro de sitio |  |  |  |  | [AD]Enviar documento de cuadrilla a cliente |  |  |  |  | [AD]Enviar documentos de proyecto a cliente |  |  |  | [AD]Modificar orden de compra de solicitud de tarea. |  |  | [AD]Registrar material entregado por cliente no usado |  |  | [AD]Consultar material entregado por cliente no usado |  |  | [AD]Generar reporte de materiales de clientes por filtros |  |  | [AD]Registrar entrega de herramientas a cuadrilla | [AD]Enviar documento de cuadrilla a cliente |  |  | [AD]Actualizar progreso tarea | [AD]Generar reporte de proyectos por estado de PO. | [AD]Actualizar estado permiso de acceso a sitio | [AD]Registrar permiso de acceso a sitio | [AD]Actualizar estado permiso de acceso a sitio | [AD]Notificar herramientas no devueltas |  | [AD]Cambiar contraseña | [AD]Notificar permiso de acceso a sitio vencido | Generar reporte de equipos de clientes por filtros |  | [C]Borrar acontecimiento en sitio por móvil
Pablo Tissera | [AD]Registrar acontecimiento en sitio |  | [AD]Generar reporte de documentación de integrantes de cuadrilla por filtros |  |  | 2012-01-09: Solicitar viáticos; 2012-02-09: [AD]Registrar material entregado por el cliente; 2012-05-09: [AD] Modificar documento de solicitud de tarea; 2012-07-09: [AD]Modificar acontecimiento en sitio; 2012-10-09: [AD]Generar reporte de proyecto por filtros | [AD]Asignar viáticos a cuadrilla | [AD]Modificar asignación de proyecto a administrador de proyectos |  | [AD]Cerrar proyecto |  | [AD]Borrar acontecimiento en sitio |  | [AD]Generar reporte de solicitudes de trabajo por filtros |  |  | [AD]Aprobar solicitud viáticos | [AD]Registrar pago a cuadrilla |  | [AD]Eliminar solicitud de tarea | [AD]Registrar acontecimiento en sitio por móvil |  |  | [AD]Generar reporte de tareas por filtros |  |  | [AD]Registrar devolución de herramientas de cuadrilla | [AD]Actualizar estado de documentación de cuadrilla |  | [AD]Registrar orden de compra a solicitud de tarea. |  | [AD]Modificar acontecimiento en sitio por móvil |  |  | [AD]Generar reporte de acontecimientos por filtros |  |  | [AD]Registrar devolución material entregado por cliente no usado |  | [AD]Borrar acontecimiento en sitio por móvil |  |  | [AD]Notificar vencimiento documento |  | [AD]Gestionar olvido de contraseña | [C]Modificar acontecimiento en sitio por móvil |  | [C]Registrar acontecimiento en sitio por móvil | [C]Modificar acontecimiento en sitio por móvil | [C]Borrar acontecimiento en sitio por móvil